## Лист1
Замовник : Жидачівська міська рада |  |  |  | Форма №2
Подається фінансовій установі
Договір № 52 від 28 січня 2021 р |  |  | держбанку України при рахунку за
виконані роботи.
Назва об'єкту Благоустрій
| АКТ №5 |  | Кошторисна вартість ремонтно-
приймання виконаних робіт |  |  | будівельних робіт об'єкту прийнятих
за січень 2023 року |  |  | до виконання згідно ________________
7690000.00 грн
№ п/п | Назва робіт |  | Одиниця виміру | Виконано робіт з 01
по 31 січня 2023 року
|  |  |  | кількість | ціна одиниці | вартість виконаних робіт
1 | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ
2 | ІНШІ
| Прибирання сміття по вулицях:с.Бережниця вул.Шевченка , Доршенка та автобусних зуп. |  | год | 24
| Приибирання узбічч дороги між населеними пунктами Загурщина та Бережниця |  | год | 8
| Приибирання узбічч дороги між населеними пунктами Рогізно та Бережниця |  | год | 8
| Прибирання території прилеглій до народного дому с.Рогізно та автобусних зупинок |  | год | 14
| Прибирання території до народного дому, автобусних зупинок с.Заболотівці, Загурщина |  | год | 20
| Прибирання території народного дому та автобусноїзупинки с.Журавків |  | год. | 14
| Всього по розділу |  | год | 88
3 | Використані матеріали :
| ПДВ-20% |  |  |  |  | #REF!
| ДО ОПЛАТИ |  |  |  |  | #REF!
| в т.ч. рентабельність 5% |  |  | Виконавець
_______________________ | в т.ч. ПММ (паливо-мастильні матеріали з ПДВ) |  | Жидачівське МВУКГ
_______________________ |  | Замовник | Начальник Жидачівського МВУКГ
| Жидачівська міська рада |  | ______________ Г.Кухта
Перевірив _____________ О.Добуш
Виконав _____________ А. Швед
(села: Бережниця, Журавків, Заболотівці, Рогізно, Загурщина)